## CRONOGRAMA-ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
Unidad de Estudios Superiores San José del Rincón
“Plataforma Integral para la Gestión de Medicamentos y Generación de Citas del Centro de Orientación Familiar y Salud, I. A. P. (Hospital Mazahua)”
Responsable: Rodolfo Cruz Ibarra | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Objetivo: Desarrollar una plataforma integral para la gestión de medicamentos y generación de citas del Centro de Orientación Familiar y Salud, I. A. P. (Hospital Mazahua), mediante la digitalización y centralización de la información, con el fin de optimizar los procesos administrativos y mejorar la atención al paciente. | “Plataforma Integral para la Gestión de Medicamentos y Generación de Citas del Centro de Orientación Familiar y Salud, I. A. P. (Hospital Mazahua)”
ACTIVIDAD | PERIODO: 01 – septiembre 2026 al 20 enero 2026
| MES | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación del proyecto | P
R
Actividad #1. Análisis de requerimientos del sistema, mediante entrevistas con el personal del hospital para definir funciones y alcances. | P
R
Actividad #2. Diseño de la base de datos, estableciendo las tablas y relaciones necesarias para el manejo de medicamentos, citas y usuarios. | P
R
Actividad #3. Diseño de interfaces de usuario, elaborando los prototipos de interfaz de las pantallas principales del sistema. | P
R
Actividad #4. Configuración del entorno de desarrollo y definición de la arquitectura del sistema. | P
R
Actividad #5. Desarrollo del módulo para la difusión de la información del hospital. | P
R
Actividad #6. Desarrollo del módulo de gestión de inventario de medicamentos, incluyendo el registro de entradas, salidas y existencias. | P
R
Actividad #7. Desarrollo del módulo de agendamiento de citas médicas, con la disponibilidad de médicos y horarios. | P
R
Actividad #8. Desarrollo del módulo de reportes e indicadores, para el consumo de medicamentos y el estado de las citas. | P
R
Actividad #9. Desarrollo del apartado de difusión institucional, con la información general del hospital. | P
R
Actividad #10. Integración de los módulos desarrollados, verificando su correcta comunicación dentro de la plataforma. | P
R
Actividad #11. Elaboración del plan y casos de prueba, definiendo los escenarios a validar en cada módulo. | P
R
Actividad #12. Primera revisión y corrección de errores detectados en el sistema. | P
R
Actividad #13. Optimización y ajustes finales del sistema, con base en los resultados de las pruebas. | P
R
Actividad #14. Implementación del sistema en el entorno del centro de salud. | P
R
Actividad #15. Capacitación al personal administrativo sobre el uso de la plataforma. | P
R
Actividad #16. Puesta en marcha y seguimiento inicial del funcionamiento del sistema. | P
R
Actividad #17. Segunda revisión y corrección ante posibles fallos del sistema una vez que se ponga en marcha. | P
R
COMENTARIOS GENERALES : | Responsable: Rodolfo Cruz Ibarra | [9 empty] | Alumno
| Criterios | [9 empty] | Rodolfo Cruz Ibarra
Pro. Reali. Pendi. No Reali.